## Prévisionnel
|  | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-09-23 |  |  |  | 2025-09-30 |  |  |  | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-14
|  | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5
Gestion | Initialisation du repo git | bar: 2025-09-16 H3
Initialisation de la documentation technique | bar: 2025-09-16 H3 to 2025-09-16 H4
Initalisation du planning | bar: 2025-09-16 H5
Programmation | Initialisation des classes
Affichage d'élements
Implémentation de la physique avec le joueur
Sauvegarde du score dans un fichier JSON
Génération des platformes
Implémentation de la rarification des plateformes au fil du temps
Ajout des différents types de plateformes

## Effectif
2025-09-16 |  |  |  | 2025-09-23 |  |  |  | 2025-09-30 |  |  |  | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-14
H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5